УЗГОДЖЕНО                                                                                                                   ЗАТВЕРДЖЕНО

Перший заступник Міністра охорони здоров'я України                                            Заступник голови Чернігівської обласної

Державної адміністрації

______________________________ В.В. Лазоришинець                                            ______________________ __В.М. Тканко

«_____»   _____________________________    2010 рік                                              «_____»  ___________________   2010 рік

ПЛАН-ГРАФІК

РЕФОРМУВАННЯ ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ НА 2010-2014 РОКИ

| № п/п | Заходи | Відповідальний за виконання | Виконавці | Термін виконання | Стан виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Початок виконання | Завершення виконання |  |
| Розмежування первинного, вторинного та третинного рівнів надання медичної допомоги шляхом створення центрів первинної медико-санітарної допомоги, госпітальних округів, високоспеціалізованих центрів та їх ресурсного забезпечення |
| 1. | Створення міжвідомчої робочої групи щодо реформування галузі охорони здоров'я Чернігівської області. | Начальник УОЗ ОДА Ященко В.І. | Заступник начальника управління Здор А.І. | 22.06.2010 | 01.08.2010 | 22.06.2010 |
| 2. | Аналіз ресурсного забезпечення закладів охорони здоров'я Чернігівської області, у тому числі відомчого підпорядкування. | Заступник начальника УОЗ ОДА Василькова Г.М. | Начальник обласного центру інформаційно-аналітичних технологій та пропаганди здорового способу життя Бовда М.В. Головні профільні штатні та позаштатні спеціалісти УОЗ ОДА. Начальник УОЗ Чернігівської міської ради Бойко Ю.І. Головні лікарі лікувально-профілактичних закладів. | 01.08.2010 | 01.09.2010 |  |
| 3. | Проведення широкомасштабної інформаційної кампанії із залученням засобів масової інформації щодо шляхів реформування галузі охорони здоров'я Чернігівської області серед населення області та медичних працівників. | Начальник управління у справах преси та інформації облдержадміністрації Михайленко О.В. | Начальник обласного центру інформаційно-аналітичних технологій та пропаганди здорового способу життя Бовда М.В. Начальник УОЗ Чернігівської міської ради Бойко Ю.І. Головні лікарі лікувально-профілактичних закладів. | 22.06.2010 | 01.01.2015 |  |
| 4. | Розробка проекту плану оптимізації мережі закладів охорони здоров'я з урахуванням основних напрямів реформування галузі охорони здоров'я, визначених МОЗ України. | Начальник УОЗ ОДА Ященко В.І. | Заступник начальника УОЗ ОДА Василькова Г.М. Начальник обласного центру інформаційно-аналітичних технологій та пропаганди здорового способу життя Бовда М.В. Головні профільні штатні та позаштатні спеціалісти УОЗ ОДА. Начальник УОЗ Чернігівської міської ради Бойко Ю.І. Головні лікарі лікувально-профілактичних закладів. | 01.09.2010 | 15.09.2010 |  |
| 5. | Проведення нарад з керівниками органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, начальником УОЗ Чернігівської міської ради, головними лікарями ЦРЛ, ЦМЛ та міських лікарень щодо оптимізації мережі та ліжкового фонду закладів охорони здоров'я відповідних адміністративних територій із залученням представників фінансових, правоохоронних органів, наукових та відомчих установ, громадськості та ЗМІ з подальшим узгодженням плану реформування галузі охорони здоров'я кожного окремо взятого регіону. | Начальник УОЗ ОДА Ященко В.І. | Начальник головного фінансового управління облдержадміністрації Дудко В.В. Начальник управління у справах преси та інформації облдержадміністрації Михайленко О.В. Заступник начальника УОЗ ОДА Василькова Г.М. Начальник УОЗ Чернігівської міської ради Бойко Ю.І. Головні лікарі лікувально-профілактичних закладів. | 05.09.2010 (кожен регіон за окремим графіком) | 01.10.2010 |  |
| 6. | Проведення міжвідомчих засідань робочої групи щодо реформування галузі охорони здоров'я Чернігівської області. | Начальник УОЗ ОДА Ященко В.І. | Заступник начальника УОЗ ОДА Здор А.І. | 22.06.2010 | 15.10.2010 |  |
| 7. | Проведення активу Чернігівської області з презентацією та погодженням Плану оптимізації мережі та ліжкового фонду закладів охорони здоров'я Чернігівської області на 2011-2012 роки. | Начальник УОЗ ОДА Ященко В.І. | Заступники голів райдержадміністрацій. Заступник начальника УОЗ ОДА Василькова Г.М. Начальник УОЗ Чернігівської міської ради Бойко Ю.І. Головні лікарі лікувально-профілактичних закладів. | 15.10.2010 | 01.11.2010 |  |
| 8. | Внесення змін до Положень про територіальні (міські) заклади охорони здоров'я відповідно до оновлених та затверджених Кабінетом Міністрів України. | Начальник УОЗ ОДА Ященко В.І. | Начальник відділу роботи з кадрами та зверненнями громадян управління охорони здоров'я облдержадміністрації Лебедєва Т.М. Начальник УОЗ Чернігівської міської ради Бойко Ю.І. Головні лікарі центральних лікарень госпітальних округів. | Після затвердження | 01.10.2010 |  |
| Удосконалення системи фінансування закладів охорони здоров'я шляхом скорочення рівнів фінансування та обєднання фінансових ресурсів. Запровадження закупівлі медичних послуг |
| 1. | Забезпечення фінансування закладів охорони здоров'я відповідно до затвердженого МОЗ України порядку. | Начальник головного фінансового управління облдержадміністрації Дудко В.В. | Заступник начальника УОЗ ОДА Здор А.І. Начальник УОЗ Чернігівської міської ради Бойко Ю.І. Головні лікарі лікувально-профілактичних закладів. | Після затвердження МОЗ України | 01.01.2015 |  |
| 2. | Проведення нарад з керівниками органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, начальником УОЗ Чернігівської міської ради, головними лікарями ЦРЛ, ЦМЛ та міських лікарень щодо консолідації коштів на надання первинної медико-санітарної допомоги на районному (міському) рівні шляхом проведення сесій районних (міських) рад. | Начальник УОЗ ОДА Ященко В.І. | Голови райдержадміністрацій, районних рад, міські голови та голови міськвиконкомів. Начальник головного фінансового управління облдержадміністрації Дудко В.В. Начальник УОЗ Чернігівської міської ради Бойко Ю.І. Головні лікарі лікувально-профілактичних закладів. | 01.10.2010 | 01.11.2010 |  |
| 3. | Проведення сесій районних (міських) рад щодо передачі на районний (міський) бюджет коштів на надання первинної медико-санітарної допомоги. | Голови районних рад та міськвиконкомів. | Голови райдержадміністрацій, районних рад, міські голови та голови міськвиконкомів. Начальник УОЗ Чернігівської міської ради Бойко Ю.І. Головні лікарі лікувально-профілактичних закладів. | 01.11.2010 | 01.01.2012 |  |
| 4. | Фінансування закладів охорони здоров'я, які надають первинну медико-санітарну допомогу за подушним методом. | Начальник головного фінансового управління облдержадміністрації Дудко В.В. | Голови райдержадміністрацій. Начальник УОЗ Чернігівської міської ради Бойко Ю.І. Головні лікарі лікувально-профілактичних закладів. | 01.01.2011 | 01.01.2015 |  |
| 5. | Передача коштів на надання вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги з міських бюджетів на обласний бюджет. | Начальник головного фінансового управління облдержадміністрації Дудко В.В. | Заступник начальника УОЗ ОДА Здор А.І. Начальник УОЗ Чернігівської міської ради Бойко Ю.І. Головні лікарі лікувально-профілактичних закладів. | 01.01.2012 | 01.01.2015 |  |
| 6. | Забезпечення відшкодування вартості засобів та виробів медичного призначення відповідно до затвердженого МОЗ України порядку. | Заступник начальника УОЗ ОДА Здор А.І. | Начальник УОЗ Чернігівської міської ради Бойко Ю.І. Головні лікарі лікувально-профілактичних закладів. | Після затвердження МОЗ України | 01.01.2015 |  |
| 7. | Укладання договорів про закупівлю медичних послуг з надання первинної та вторинної (спеціалізованої) та третинної (високо спеціалізовано) медичної допомоги на районному (міському) та обласному рівнях відповідно до затверджених МОЗ України примірних договорів, методики розрахунку вартості медичних послуг та порядку укладення договорів. | Начальник головного фінансового управління облдержадміністрації Дудко В.В. | Заступник начальника УОЗ ОДА Здор А.І. Начальник УОЗ Чернігівської міської ради Бойко Ю.І. Головні лікарі лікувально-профілактичних закладів. | Після затвердження МОЗ України | 01.01.2015 |  |
| Впровадження медичних стандартів (уніфікованих клінічних протоколів) надання медичної допомоги на засадах доказової медицини |
| 1. | Впровадження у діяльність закладів охорони здоров'я затверджених МОЗ України медичних стандартів (уніфікованих клінічних протоколів) надання медичної допомоги. | Заступник начальника УОЗ ОДА Василькова Г.М. | Начальник УОЗ Чернігівської міської ради Бойко Ю.І. Головні лікарі лікувально-профілактичних закладів. | 2010 | 01.01.2015 |  |
| Впровадження системи оцінки діяльності закладів охорони здоров'я , доступності та своєчасності надання медичної допомоги |
| 1. | Забезпечення контролю за якістю надання медичної допомоги населенню Чернігівської області відповідно до затверджених МОЗ України індикаторів якості медичної допомоги. | Заступник начальника УОЗ ОДА Василькова Г.М. | Начальник обласного центру інформаційно-аналітичних технологій та пропаганди здорового способу життя Бовда М.В. Головні профільні штатні та позаштатні спеціалісти УОЗ ОДА. Начальник УОЗ Чернігівської міської ради Бойко Ю.І. Головні лікарі лікувально-профілактичних закладів. | Після затвердження МОЗ України | 01.01.2015 |  |
| 2. | Забезпечення виконання ліцензійних умов провадження господарської діяльності з переробки донорської крові та її компонентів, виготовлення з них препаратів, господарської діяльності з медичної практики. | Заступник начальника УОЗ ОДА Василькова Г.М. | Начальник обласного центру інформаційно-аналітичних технологій та пропаганди здорового способу життя Бовда М.В. Начальник УОЗ Чернігівської міської ради Бойко Ю.І. Головні лікарі лікувально-профілактичних закладів. | 2010 | 01.01.2015 |  |
| 3. | Забезпечення виконання критеріїв (умов) державної акредитації закладів охорони здоров'я. | Заступник начальника УОЗ ОДА Василькова Г.М. | Начальник обласного центру інформаційно-аналітичних технологій та пропаганди здорового способу життя Бовда М.В. Начальник УОЗ Чернігівської міської ради Бойко Ю.І. Головні лікарі лікувально-профілактичних закладів. | 2010 | 01.01.2015 |  |
| 4. | Забезпечення виконання плану та етапності реалізації заходів реформування галузі охорони здоров'я Чернігівської області. | Начальник УОЗ ОДА Ященко В.І. | Голови райдержадміністрацій, районних рад, міські голови та голови міськвиконкомів. Начальник УОЗ Чернігівської міської ради Бойко Ю.І. Головні лікарі лікувально-профілактичних закладів. | 01.07.2010 | 01.01.2013 |  |
| 5. | Оцінка реформування галузі охорони здоров'я Чернігівської області. | Начальник УОЗ ОДА Ященко В.І. | Заступник начальника УОЗ ОДА Василькова Г.М. Начальник обласного центру інформаційно-аналітичних технологій та пропаганди здорового способу життя Бовда М.В. Головні профільні штатні та позаштатні спеціалісти УОЗ ОДА. Начальник УОЗ Чернігівської міської ради Бойко Ю.І. Головні лікарі лікувально-профілактичних закладів. | 01.01.2013 | 01.03.2013 |  |
| Покращання матеріально-технічного оснащення закладів охорони здоров'я Чернігівської області |
| 1. | Інвентаризація закладів охорони здоров'я Чернігівської області (будівлі, обладнання, транспортні засоби тощо). | Заступник начальника УОЗ ОДА Василькова Г.М. | Начальник обласного центру інформаційно-аналітичних технологій та пропаганди здорового способу життя Бовда М.В. Начальник УОЗ Чернігівської міської ради Бойко Ю.І. Головні лікарі лікувально-профілактичних закладів. | 01.08.2010 | 01.11.2010 |  |
| 2. | Розроблення обласної програми матеріально-технічного забезпечення закладів охорони здоров'я Чернігівської області з урахування результатів інвентаризації закладів охорони здоров'я, плану їх оптимізації, оновлених та затверджених табелів оснащення та Державних будівельних нормативів закладів охорони здоров'я. | Заступник начальника УОЗ ОДА Василькова Г.М. | Начальник обласного центру інформаційно-аналітичних технологій та пропаганди здорового способу життя Бовда М.В. Начальник УОЗ Чернігівської міської ради Бойко Ю.І. Головні лікарі лікувально-профілактичних закладів. | 15.08.2010 | 01.11.2010 |  |
| 3. | Забезпечення раціонального та ефективного використання лікарських засобів, виробів медичного призначення, медичного обладнання та транспортних засобів, закуплених за рахунок державного та місцевого бюджетів. | Заступник начальника УОЗ ОДА Василькова Г.М. | Заступник начальника УОЗ ОДА Здор А.І. Начальник УОЗ Чернігівської міської ради Бойко Ю.І. Головні лікарі лікувально-профілактичних закладів. | 01.07.2010 | 01.11.2010 |  |
| 4. | Забезпечення встановлення та введення в експлуатацію медичного обладнання, в першу чергу високо вартісного, закупленого за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів. | Заступник начальника УОЗ ОДА Здор А.І. | Начальник УОЗ Чернігівської міської ради Бойко Ю.І. Головні лікарі лікувально-профілактичних закладів. | 01.07.2010 | 01.11.2010 |  |
| Організація надання медичної допомоги населенню, покращання доступності, якості та своєчасності медичної допомоги |
| 1. | Проведення диспансеризації населення, в першу чергу дітей та вагітних, осіб з груп підвищеного ризику захворювань відповідно до затвердженого МОЗ України порядку. | Заступник начальника УОЗ ОДА Василькова Г.М. | Начальник УОЗ Чернігівської міської ради Бойко Ю.І. Головні лікарі лікувально-профілактичних закладів. | Після затвердження МОЗ України | 01.01.2012 |  |
| 2. | Запровадження механізму реалізації прав пацієнта вільно обирати лікаря первинного рівня надання медичної допомоги або у визначеному порядку його змінювати відповідно до затвердженого МОЗ України порядку. | Заступник начальника УОЗ ОДА Василькова Г.М. | Начальник УОЗ Чернігівської міської ради Бойко Ю.І. Головні лікарі лікувально-профілактичних закладів. | Після затвердження МОЗ України | 01.01.2015 |  |
| 3. | Направлення пацієнтів до закладу охорони здоров'я відповідно до затвердженого МОЗ України порядку. | Заступник начальника УОЗ ОДА Василькова Г.М. | Начальник УОЗ Чернігівської міської ради Бойко Ю.І. Головні лікарі лікувально-профілактичних закладів. | Після затвердження МОЗ України | 01.01.2015 |  |
| 4. | Поліпшення якості профілактичних оглядів населення, насамперед цільових профілактичних медичних оглядів на ВІЛ-інфекцію/СНІД, туберкульоз, цукровий діабет, онкологічні, серцево-судинні та судинно-мозкові захворювання. | Заступник начальника УОЗ ОДА Василькова Г.М. | Начальник УОЗ Чернігівської міської ради Бойко Ю.І. Головні лікарі лікувально-профілактичних закладів. | 01.07.2010 | 01.01.2015 |  |
| 5. | Створення центрів первинної медико-санітарної допомоги з поступовим перерозподілом наявних ресурсів (кадрів, ліжок, обладнання, приміщень, фінансів тощо). | Начальник УОЗ ОДА Ященко В.І. | Голови райдержадміністрацій, районних рад, міські голови та голови міськвиконкомів. Начальник УОЗ Чернігівської міської ради Бойко Ю.І. Головні лікарі лікувально-профілактичних закладів. | 01.01.2011 | 01.01.2012 |  |
| 6. | Створення госпітальних округів з поступовим перерозподілом наявних ресурсів (кадрів, ліжок, обладнання, приміщень, фінансів тощо). | Начальник УОЗ ОДА Ященко В.І. | Голови райдержадміністрацій, районних рад, міські голови та голови міськвиконкомів. Начальник УОЗ Чернігівської міської ради Бойко Ю.І. Головні лікарі лікувально-профілактичних закладів. | 01.01.2012 | 01.01.2013 |  |
| 7. | Автономізація та зміна господарського статусу закладів охорони здоров'я (створення не комунальних неприбуткових некомерційних підприємств охорони здоров'я). | Начальник УОЗ ОДА Ященко В.І. | Начальник головного фінансового управління облдержадміністрації Дудко В.В. Заступник начальника УОЗ ОДА Здор А.І. Начальник УОЗ Чернігівської міської ради Бойко Ю.І. Головні лікарі лікувально-профілактичних закладів. | 01.2011 | 01.01.2015 |  |
| Поліпшення кадрового забезпечення закладів охорони здоров'я |
| 1. | Недопущення затримок виплати заробітної плати працівникам закладів охорони здоров'я. | Начальник УОЗ ОДА Ященко В.І. | Заступник начальника УОЗ ОДА Здор А.І. Начальник УОЗ Чернігівської міської ради Бойко Ю.І. Головні лікарі лікувально-профілактичних закладів. | 2010 | 01.01.2015 |  |
| 2. | Забезпечити дотримання оновлених та затверджених штатних нормативів та типових штатів закладів охорони здоров'я. | Начальник УОЗ ОДА Ященко В.І. | Заступник начальника УОЗ ОДА Здор А.І. Начальник УОЗ Чернігівської міської ради Бойко Ю.І. Головні лікарі лікувально-профілактичних закладів. | 2010 | 01.01.2015 |  |
| 3. | Забезпечення дотримання затверджених МОЗ України нормативів навантаження на працівників галузі охорони здоров'я. | Заступник начальника УОЗ ОДА Здор А.І. | Начальник УОЗ Чернігівської міської ради Бойко Ю.І. Головні лікарі лікувально-профілактичних закладів. | Після затвердження МОЗ України | 01.01.2015 |  |
| 4. | Забезпечення підготовки та підвищення кваліфікації працівників закладів охорони здоров'я. | Начальник відділу роботи з кадрами та зверненнями громадян УОЗ ОДА Лебедєва Т.М. | Начальник УОЗ Чернігівської міської ради Бойко Ю.І. Головні лікарі лікувально-профілактичних закладів. | 2010 | 01.01.2015 |  |
| 5. | Забезпечення працівників галузі охорони здоров'я Чернігівської області житлом. | Начальник УОЗ ОДА Ященко В.І. | Голови райдержадміністрацій, районних рад, міські голови та голови міськвиконкомів. Начальник УОЗ Чернігівської міської ради Бойко Ю.І. Головні лікарі лікувально-профілактичних закладів. | 2010 | 01.01.2015 |  |
| Створення умов для формування здорового способу життя |
| 1. | Проведення широкомасштабної інформаційної кампанії із залученням засобів масової інформації щодо формування здорового способу життя. | Начальник управління у справах преси та інформації облдержадміністрації Михайленко О.В. | Начальник обласного центру інформаційно-аналітичних технологій та пропаганди здорового способу життя Бовда М.В. Головні профільні штатні та позаштатні спеціалісти УОЗ ОДА. Начальник УОЗ Чернігівської міської ради Бойко Ю.І. Головні лікарі лікувально-профілактичних закладів. | 22.06.2010 | 01.01.2015 |  |

Начальник управління охорони здоров'я

Чернігівської облдержадміністрації                                                                                                                    В.І. Ященко