**Пояснювальна записка до звіту про виконання** **обласної Програми розвитку, підтримки комунальних закладів охорони здоров’я Чернігівської обласної ради та покращення надання населенню медичних послуг на 2022–2025 роки за 2024 рік**

Обласна Програма розвитку, підтримки комунальних закладів охорони здоров’я Чернігівської обласної ради та покращення надання населенню медичних послуг на 2022–2025 роки за 2024 рік (далі — Програма) затверджена рішенням сесії Чернігівської обласної ради від 30 листопада 2021 року № 9-7/VIII.

Розпорядженням начальника Чернігівської обласної військової адміністрації від 17 серпня 2023 року № 555 «Про внесення змін до обласної Програми» її викладено в новій редакції.

Основними завданнями Програми визначено:

покращення доступності до якісної медичної допомоги;

забезпечення належного перебування дітей у будинку дитини;

забезпечення лікувальним харчуванням дітей, хворих на фенілкетонурію;

задоволення пільгового контингенту осіб послугами зубопротезування;

забезпечення пільгових категорій населення слуховими апаратами;

здійснення оперативних втручань на серці пацієнтам, які потребують невідкладної медичної допомоги;

забезпечення дітей першого року життя, народжених ВІЛ-інфікованими матерями, адаптованими молочними сумішами;

забезпечення повного виконання фінансових зобов’язань у частині відшкодування витрат на доставку та виплату пільгових пенсій медичним працівникам, які працювали на роботах зі шкідливими і важкими умовами праці;

забезпечення належного функціонування комунальних закладів охорони здоров’я Чернігівської обласної ради та оновлення їх матеріально-технічної бази;

створення безпечних і комфортних умов для перебування персоналу і пацієнтів у медичних закладах;

залучення субвенцій обласному бюджету Чернігівської області від бюджетів територіальних громад області на забезпечення функціонування закладів охорони здоров’я обласного підпорядкування тощо.

Фінансування заходів Програми здійснювалося за рахунок коштів, обласного бюджету, які передбачаються головному розпоряднику коштів, субвенції з державного бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я, а також інших джерел не заборонених законодавством.

Відповідальним виконавцем Програми та головним розпорядником коштів є Управління охорони здоров’я Чернігівської обласної державної адміністрації.

Відповідно до додатку 2 Програми у 2024 році планувалось залучити на її виконання фінансового ресурсу в обсязі 239 700,00 тис. гривень.

На реалізацію відповідних заходів Програми  у 2024 році затверджено 128 724,99 тис. гривень. Фактичні видатки склали 121 480,04 тис. гривень.

Протягом року Управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації в умовах правового режиму воєнного стану, з урахуванням потреби в економії бюджетних коштів, у взаємодії з учасниками Програми та медіа забезпечувало виконання заходів Програми відповідно до напрямів діяльності та заходів, визначених у Додатку 2 до неї.

Детальні пояснення щодо виконання заходів Програми подані у таблиці нижче.

**Інформація щодо виконання заходів обласної Програми розвитку, підтримки комунальних закладів охорони здоров’я Чернігівської обласної ради та покращення надання населенню медичних послуг на 2022–2025 роки у 2024 році**

| **№** | **Перелік заходів Програми** | **Використання коштів, тис. грн.** | **Виконання / досягнуті показники** |
| --- | --- | --- | --- |
| **1** | **3** | **4** | **5** |
| **1.1** | Організація надання спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної, стаціонарної допомоги населенню та здійснення інших заходів в охороні здоров’я. Проведення  інформаційно-просвітницької роботи та заходів з підвищення післядипломної освіти працівників медичних  закладів | Передбачено Програмою:  206 450,00  Бюджетні асигнування:  91 839,57  Проведені видатки:  85 301,59 | В КНП «Чернігівська обласна психоневрологічна лікарня» ЧОР в кабінеті з проведення медоглядів на стан алкогольного та наркотичного сп'яніння (проведено оглядів водіїв на стан сп'яніння - 2293). Нагороджено премією ім. Буяльського 4 людини . На сьогоднішній день в КНП "Прилуцький обласний будинок дитини "Надія" перебуває 41 дітина ( з них діти з інвалідністю - 16 особи, діти - сироти - 2 особи), проведено 22634 ліжко – днів. В КМЗ «Обласний Центр медико-соціальної експертизи» ЧОР було проведено 10567 освідчень, первинно скерованих на МСЕК, 8630 проведених освідчень, скерованих на МСЕК на переосвідчення, 7151 випадків переходу з групи на групу інвалідності, 8178 випадків встановлення первинної інвалідності. КЗ «Обласне бюро судово-медичної експертизи» ЧОР було проведено розтинів 256 та 805 мікро-гістологічних та інших досліджень. В КУ «Обласна база спеціального медичного постачання» ЧОР площа приміщень для зберігання матеріальних цінностей мобрезерву, 8672 м.кв. КНП «Чернігівський обласний інформаційно-аналітичний центр медичної статистики» ЧОР протягом 2024 року було опрацьовано звітних форм 592, та аналітичних довідок, методрекомендацій, довідників 1795. |
| **1.2** | Здійснення заходів із забезпечення лікувальним харчуванням дітей хворих на фенілкетонурію | Передбачено Програмою:  5 150,00  Бюджетні асигнування:  6 390,67  Проведені видатки:  6 398,82 | Забезпечено 19 дітей хворих на фенілкетонурію в КНП «Чернігівська обласна дитяча лікарня» ЧОР лікувальним харчуванням. |
| **1.3** | Організація роботи щодо забезпечення декретованого контингенту населення області зубним протезуванням за маловитратними технологіями на пільгових умовах | Передбачено Програмою:  3 000,00  Бюджетні асигнування:  3 100,00  Проведені видатки:  3 100,00 | Задоволено потреби у послугах зубопротезування за маловитратними технологіями 620 особі. |
| **1.4** | Організація та проведення заходів із вторинної профілактики захворювань органів зору, слуху, опорно-рухової системи та серцево-судинних захворювань | Передбачено Програмою:  7 000,00  Бюджетні асигнування:  7 725,50  Проведені видатки:  7 486,14 | Було придбано 40 слухових апаратів в КНП «Чернігівська обласна дитяча лікарня» ЧОР, також було 2 вироби медичного призначення офтальмології. |
| **1.5** | Здійснення заходів із профілактики передачі ВІЛ-інфекції від матері до дитини шляхом забезпечення адаптованими молочними сумішами  дітей першого року життя, народжених ВІЛ- інфікованими матерями. | Передбачено Програмою:  500,00  Бюджетні асигнування:  560,00  Проведені видатки:  491,01 | Задоволено потреби дітей, народжених ВІЛ – інфікованими матерями у молочних сумішах. |
| **1.6** | Організація роботи щодо відшкодування витрат на доставку та виплату пільгових пенсій медичним працівникам, які працювали на роботах із шкідливими і важкими умовами праці та інших гарантованих державою виплат медичним працівникам | Передбачено Програмою:  16 500,00  Бюджетні асигнування:  13 181,95  Проведені видатки:  13 126,64 | Проведення вчасних розрахунків з Пенсійним фондом України в Чернігівській області по відшкодуванню витрат на виплату та доставку пенсій понад 385 особам та повне виконання фінансових зобов’язань. |
| **1.12** | Надання бюджетами територіальних громад області інших субвенцій обласному бюджету на забезпечення функціонування закладів охорони здоров’я обласного підпорядкування | Передбачено Програмою:  Обсяги видатків визначаються щорічно з урахуванням фінансових можливостей обласного бюджету  Бюджетні асигнування:  4 936,00  Проведені видатки:  4 848,34 | Забезпечено доступність населення області до надання якісної медичної допомоги |
| **2.1** | Організація роботи з покращення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я шляхом придбання обладнання та інвентарю довгострокового користування, проведення капітальних і поточних ремонтів, реконструкцій тощо, у тому числі здійснення співфінансування проектів та заходів у сфері охорони здоров’я, що фінансуються за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам | Передбачено Програмою:  Обсяги видатків визначаються щорічно з урахуванням фінансових можливостей обласного бюджету  Бюджетні асигнування:  991,30  Проведені видатки:  727,50 | Для КНП «Чернігівська обласна дитяча лікарня» ЧОР було придбано 2 медичного обладнання, КНП «Чернігівська обласна лікарня» ЧОР 1 медичне обладнання , КМЗ «Обласний Центр медико-соціальної експертизи» ЧОР придбан Багатофункціональний пристрій А3, в КНП «Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф" ЧОР Проведення ремонтно-будівельних робіт на Менській підстанції. |

Заступник начальника Управління Алла ЗДОР

**Звіт про виконання обласної Програми розвитку, підтримки комунальних закладів охорони здоров'я Чернігівської обласної ради та покращення надання населенню медичних послуг на 2022-2025 роки**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. |  | Управління охорони здоров`я облдержадміністрації |
|  |  | (КПКВК МБ)                  (найменування головного розпорядника) |
| 2. |  | Управління охорони здоров`я облдержадміністрації |
|  |  | найменування відповідального виконавця програми |
| 3. |  | **Обласна Програма розвитку, підтримки комунальних закладів охорони здоров'я Чернігівської обласної ради та покращення надання населенню медичних послуг на 2022-2025 роки**  Рішення сьомої сесії обласної ради восьмого скликання 30 листопада 2021 року № 9 -7/VIII |
|  |  | найменування програми, дата і номер рішення обласної ради про її затвердження |

4. Напрями діяльності та заходи регіональної цільової обласної Програми розвитку, підтримки комунальних закладів охорони здоров'я Чернігівської обласної ради та покращення надання населенню медичних послуг на 2022-2025 роки.

(назва програми)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Захід | Головний виконавець та строк виконання заходу | | Бюджетні асигнування з урахуванням змін, тис. грн | | | | | | | Проведені видатки, тис. грн | | | | | | | | | | Стан виконання заходів (результативні показники виконання програми) |
| Усього | у тому числі | | | | | | Усього | у тому числі | | | | | | | | |
| обласний бюджет | районний, міський (міст обласного підпорядкування) бюджети | бюджети сіл, селищ, міст районного підпорядкування  (в т.ч. об’єднаних територіальних громад) | кошти небюджетних джерел | довідково: державний бюджет | | обласний бюджет | | районний, міський (міст обласного підпорядкування) бюджети | | бюджети сіл, селищ, міст районного підпорядкування  (в т.ч. об’єднаних територіальних громад) | | кошти небюджетних джерел | | довідково: державний бюджет |
| етап виконання - 2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Організація надання спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної, стаціонарної допомоги населенню та здійснення інших заходів в охороні здоров’я. Проведення  інформаційно-просвітницької роботи та заходів з підвищення післядипломної освіти працівників медичних  закладів | | Управління охорони здоров`я | 91839,57 | 91839,57 | — | — | — | — | 85301, 59 | | 85301,59 | — | | — | | — | | — | | В КНП «Чернігівська обласна психоневрологічна лікарня» ЧОР в кабінеті з проведення медоглядів на стан алкогольного та наркотичного сп'яніння (проведено оглядів водіїв на стан сп'яніння - 2293). Нагороджено премією ім. Буяльського 4 людини . На сьогоднішній день в КНП "Прилуцький обласний будинок дитини "Надія" перебуває 41 дітина ( з них діти з інвалідністю - 16 особи, діти - сироти - 2 особи), проведено 22634 ліжко – днів. В КМЗ «Обласний Центр медико-соціальної експертизи» ЧОР було проведено 10567 освідчень, первинно скерованих на МСЕК, 8630 проведених освідчень, скерованих на МСЕК на переосвідчення, 7151 випадків переходу з групи на групу інвалідності, 8178 випадків встановлення первинної інвалідності. КЗ «Обласне бюро судово-медичної експертизи» ЧОР було проведено розтинів 256 та 805 мікро-гістологічних та інших досліджень. В КУ «Обласна база спеціального медичного постачання» ЧОР площа приміщень для зберігання матеріальних цінностей мобрезерву, 8672 м.кв. КНП «Чернігівський обласний інформаційно-аналітичний центр медичної статистики» ЧОР протягом 2024 року було опрацьовано звітних форм 592, та аналітичних довідок, методрекомендацій, довідників 1795. |
| 1.2 | Здійснення заходів із забезпечення лікувальним харчуванням дітей хворих на фенілкетонурію | | Управління охорони здоров`я | 6390,67 | 6390,67 | — | — | — | — | 6398,82 | | 6398,82 | — | | — | | — | | — | | закуплено лікувальне харчування 19 дітям |
| 1.3 | Організація роботи щодо забезпечення декретованого контингенту населення області зубним протезуванням за маловитратними технологіями на пільгових умовах | | Управління охорони здоров`я | 3100,00 | 3100,00 | — | — | — | — | 3100,00 | | 3100,00 | — | | — | | — | | — | | 620 кількість пільгових зубопротезувань |
| 1.4 | Організація та проведення заходів із вторинної профілактики захворювань органів зору, слуху, опорно-рухової системи та серцево-судинних захворювань | | Управління охорони здоров`я | 7725,50 | 7725,50 | — | — | — | — | 7486,14 | | 7486,14 | — | | — | | — | | — | | Придбано 40 слухових апаратів, 2 вироба медичного призначення офтольмалогії |
| 1.5 | Здійснення заходів із профілактики передачі ВІЛ-інфекції від матері до дитини шляхом забезпечення адаптованими молочними сумішами  дітей першого року  життя, народжених ВІЛ- інфікованими матерями | | Управління охорони здоров`я | 560,00 | 560,00 | — | — | — | — | 491,01 | | 491,01 | — | | — | | — | | — | | - |
| 1.6 | Організація роботи щодо відшкодування витрат на доставку та виплату пільгових пенсій медичним працівникам, які працювали на роботах із шкідливими і важкими умовами  праці та інших гарантованих державою виплат медичним працівникам | | Управління охорони здоров`я | 13181,95 | 13181,95 | — | — | — | — | 13126,64 | | 13126,64 | — | | — | | — | | — | | 385 особам виплачена пільгова пенсія |
| 1.12 | Надання бюджетами територіальних громад області інших субвенцій обласному бюджету на забезпечення функціонування закладів охорони здоров’я обласного підпорядкування | | Управління охорони здоров`я | 4936,00 | 4936,00 | — | — | — | — | 4848,34 | | 4848,34 | — | | — | | — | | — | | - |
| 2.1 | Організація роботи з покращення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я шляхом придбання обладнання та інвентарю довгострокового користування, проведення капітальних і поточних ремонтів, реконструкцій тощо, у тому числі здійснення співфінансування проектів та заходів у сфері охорони здоров’я, що фінансуються за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам | | Управління охорони здоров`я | 991,30 | 991,30 | — | — | — | — | 727,50 | | 727,50 | — | | — | | — | | — | | Придбанно 3 медичного обладнання, Багатофункціональний пристрій А3, Проведення ремонтно-будівельних робіт на Менській підстанції |

5. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою: тис. грн.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетні асигнування з урахуванням змін | | | Проведені видатки | | | Відхилення | | |
| усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 128 724,99 | 128 724,99 |  | 121 480,04 | 121 480,04 |  | -7244,95 | -7244,95 |  |

Заступник начальника Управління Алла ЗДОР

**Інформація про виконання обласної  
 Програми розвитку, підтримки комунальних закладів охорони здоров'я Чернігівської обласної ради та покращення надання населенню медичних послуг на 2022-2025 роки**

**-тис.грн-**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **з/п** | **Назва програми,**  *дата і номер нормативно-правового акта про її затвердження*  *(проєкти, що планується затвердити на наступний за звітним роком)* | **Найменування відповідального виконавця програми** | **Найменування головного розпорядника коштів  у звітному році** | **Термін реалізації** | **Фінансове забезпечення програм у звітному році**  *(на кінець року)* | | | | | | | | | **Очікувані обсяги фінансування з обласного бюджету на рік, наступний за звітним** |
| **Передбачений обсяг фінансування на звітний рік** | **Проведені видатки** | **%** | **в тому числі:** | | | | | |
| **державний бюджет** | **обласний бюджет** | **%** | **районний, міський  (міст обласного підпорядкування) бюджети** | **бюджети сіл, селищ, міст районного підпорядкування  (в т.ч. об’єднаних територіальних громад)** | **кошти небюджетних джерел** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** |
| 1. | **Обласна Програма розвитку, підтримки комунальних закладів охорони здоров'я Чернігівської обласної ради та покращення надання населенню медичних послуг на 2022-2025 роки**  (Рішення сьомої сесії обласної ради восьмого скликання 30 листопада 2021 року № 9 -7/VIII) | **Управління охорони здоров`я** | **Управління охорони здоров`я** | **2024 рік** | **128724,99** | **121480,04** | **94,4** | **-** | **121480,04** | **100** | - | **-** | **-** | **262100,0** |

Заступник начальника Управління Алла ЗДОР